## Plano de Trabalho
PLANO DE TRABALHO – PROJETO A3
Sistema de Agenda Pessoal para Organização e Controle de Consultas
Ordem | Atividade | Descrição / Entregável | Data de início | Data de fim | % executado | Responsável(is) | Marco / Observação
1 | Definição do problema e da proposta | Definir problema, justificativa, objetivo, área de aplicação e proposta do sistema. | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100 | Grupo | Planejamento inicial
2 | Definição do público-alvo | Identificar usuário principal, necessidades, dificuldades e acessibilidade. | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 100 | Grupo | Planejamento inicial
3 | Definição do escopo e MVP | Definir funcionalidades que serão desenvolvidas e o que ficará fora da primeira versão. | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 100 | Grupo | Base para requisitos
4 | Levantamento de requisitos | Documentar requisitos funcionais e não funcionais. | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 50 | A definir | GitBook
5 | Pesquisa e referências | Pesquisar tecnologias, privacidade, LGPD e soluções relacionadas. | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 25 | A definir | Referências
6 | Escolha das tecnologias | Definir prototipação, desenvolvimento, armazenamento, GitHub e IA. | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 100% | A definir | Justificar escolhas
7 | Estrutura inicial do GitBook | Criar páginas obrigatórias, cronograma, requisitos e diário. | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 25 | A definir | Documentação evolutiva
8 | Revisão da proposta e Entrega 2 | Conferir proposta, pesquisa, escopo, requisitos e documentação inicial. | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 90% | Grupo | ENTREGA 2 – RT02 (28/09)
9 | Modelagem das informações | Definir dados das consultas: profissional, especialidade, data, horário, local, observações e status. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 0 | A definir | Modelo de dados
10 | Fluxo de utilização | Definir caminho do usuário no sistema. | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 0 | A definir | Fluxo do sistema
11 | Protótipo das telas | Criar login, início, nova consulta, agenda/lista, detalhes e edição. | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0 | A definir | Protótipo visual
12 | Configuração do GitHub | Organizar repositório, README, issues e versionamento. | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0 | A definir | Repositório
13 | Desenvolvimento da interface | Implementar estrutura visual e navegação. | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 0 | A definir | Sistema em desenvolvimento
14 | Cadastro e armazenamento | Implementar inclusão e armazenamento das consultas. | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 0 | A definir | MVP
15 | Edição e exclusão | Permitir alterar e excluir consultas. | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0 | A definir | MVP
16 | Agenda, filtros e status | Organizar consultas por data e status. | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 0 | A definir | MVP
17 | Automação / lembretes | Implementar ou prototipar alertas de consultas próximas. | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0 | A definir | IA e Automação
18 | Testes iniciais | Executar testes das funcionalidades e registrar erros. | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 0 | Grupo | Evidências
19 | Atualização da documentação | Registrar evolução, prompts de IA, protótipos, testes e decisões. | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 0 | A definir | GitBook
20 | Revisão e Entrega 3 | Revisar sistema, documentação e entregáveis. | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 0 | Grupo | ENTREGA 3 – RT03 (26/10)
21 | Correções pós-entrega | Corrigir erros e melhorar funcionalidades. | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 0 | A definir | Correções
22 | Ética, privacidade, segurança e LGPD | Documentar dados, minimização, acesso, proteção e riscos. | 2026-11-03 | 2026-11-08 | 0 | A definir | GitBook
23 | Testes finais | Executar casos de teste com dados fictícios. | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 0 | Grupo | Relatório de testes
24 | Finalização do protótipo | Corrigir bugs e garantir funcionamento do MVP. | 2026-11-13 | 2026-11-15 | 0 | Grupo | Versão final
25 | Finalização do GitBook | Revisar documentação, IA, impactos, conclusão e referências. | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 0 | Grupo | Documentação final
26 | Preparação da apresentação | Criar apresentação e sequência da demonstração. | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 0 | Grupo | Banca
27 | Ensaio e validação final | Ensaiar, testar o sistema e preparar respostas. | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 0 | Grupo | Preparação final
28 | Banca do Projeto A3 | Apresentar o projeto e demonstrar o protótipo. | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 0 | Todos | BANCAS – 23/11 e 30/11

## Resumo
RESUMO DO PROJETO A3
Projeto | Agenda pessoal para controle de consultas
Entrega 2 | 2026-09-28
Entrega 3 | 2026-10-26
Banca | 23/11 ou 30/11/2026
Total de atividades | 28
Indicador | Valor
Atividades concluídas | 3
Atividades em andamento | 5
Progresso médio | 14.3536

## Orientações
Item | Orientação
Campos obrigatórios | Nome da atividade, ordem, data de início, data de fim, percentual executado e responsáveis.
Atualização | Atualize o percentual executado em cada revisão.
GitBook | Registre evolução, decisões, testes e uso de IA.
GitHub | Associe desenvolvimento a issues e commits quando possível.
MVP | Priorize cadastro, visualização, edição, exclusão, status/filtros e lembretes.
Dados de teste | Utilize dados fictícios na demonstração.

## Edital Expo Una
Sistema de Agenda Pessoal para Organização e Controle de Consultas
Tarefa | Aluno | Data de início | Data de fim
Leitura do Edital | Caio Eduardo Lourenço Batista | Não Iniciado | 2026-09-23
Leitura do Edital | Daniel Andrade dos Reis | Não Iniciado | 2026-09-24
Leitura do Edital | Diogo César dos Santos Tavares | Concluído | 2026-09-21
Leitura do Edital | Gabriel Matheus Abreu de Souza | Não Iniciado | 2026-09-25
Leitura do Edital | Gustavo Henrique da Costa Roma | Não Iniciado | 2026-09-26
Leitura do Edital | Pablo Henrique Fernandes dos Santos | Concluído | 2026-09-21
2026-09-27